## 6П16Ак1
Отчет о проведении работ (оказании услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Парковая 6-я ул. д.16А к.1
Открытое акционерное общество "РЭУ-22 района Измайлово" | [7 empty] | Парковая 6-я ул. д.16А к.1
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Фактическая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Фактическое количество / объем | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб | фактическая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Свдения о причинах отклонения от плана
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | [5 empty] | 97.0466 | По факту выполненных работ
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 321.6174
2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в день кроме выходных и праздничных дней | КВ. М | 108.36 | 2.5931 | 84.0155 | По факту выполненных работ
2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 104 | 2 раза в неделю | КВ. М | 162.54 | 1.9784 | 33.4432 | По факту выполненных работ
2.3 | Влажное подметание места перед загрузочными клапанами мусоропроводов |  | не проводится | КВ. М |  |  | 0 | По факту выполненных работ
2.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода |  | не проводится | клапанов |  |  | 0 | По факту выполненных работ
2.5 | Мытье пола кабины лифта |  | не проводится | КВ. М |  |  | 0 | По факту выполненных работ
2.6 | Мытье лестничных площадок и маршей | [5 empty] | 34.1227
2.6.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 24 | 2 раза в месяц | кв. м | 108.36 | 5.9353 | 15.4356 | По факту выполненных работ
2.6.2. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 24 | 2 раза в месяц | кв. м | 162.54 | 4.7904 | 18.6872 | По факту выполненных работ
2.7. | Мытье окон | 2 | 1 раза в год | кв. м | 33.03 | 21.0543 | 1.3908 | По факту выполненных работ
2.8. | Влажная протирка | [5 empty] | 2.5126
2.8.1. | Влажная протирка стен на лестничных клетках | 1 | раз в год | кв. м | 148.2 | 9.2861 | 1.3762 | По факту выполненных работ
2.8.2. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | шт. | 21 | 5.4626 | 0.11471 | По факту выполненных работ
2.8.3. | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 1 | раз в год | КВ. М | 21.6 | 13.7982 | 0.29804 | По факту выполненных работ
2.8.4. | Влажная протирка подоконников | 1 | 2 раза в год | КВ. М | 8.26 | 13.4841 | 0.11138 | По факту выполненных работ
2.8.5 | Влажная протирка оконных решеток |  |  | шт. | 0 | 0
2.8.6 | Влажная протирка чердачных лестниц | 1 |  | кв. м |  |  | 0
2.8.7. | Влажная протирка отопительных приборов | 2 | 2раза в год | КВ. М | 12.6 | 16.9483 | 0.4271 | По факту выполненных работ
2.8.8. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 | раз в год | КВ. М | 15 | 8.3262 | 0.12489 | По факту выполненных работ
2.8.9. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 | раз в год | КВ. М | 9 | 6.6995 | 0.060296 | По факту выполненных работ
2.8.10. | Влажная протирка стен, дверей кабины лифта |  |  | КВ. М |  |  | 0
2.9. | Очистка кровли | [5 empty] | 166.1325
2.9.1. | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьков над подъездами) от мусора и листьев | 1 | по мере необходимости | кв. м | 0 | 0 | 0 | По факту выполненных работ
2.9.2. | Очистка кровли от снега |  | по мере необходимости | кв. м | 850 | 195.45 | 166.1325 | По факту выполненных работ
2.9.3. | Очистка кровли от снега и наледеобразований | [6 empty] | -
2.10. | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока | [5 empty] | 0
2.10.1. | Смена частей водосточных труб | [6 empty] | -
2.10.2. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  |  | кх | 0 | 0 | 0 | По факту выполненных работ
2.11. | Очистка подвалов и чердаков от мусора |  | по мере необходимости | КВ. М | 0 | 0 | 0
2.12. | Уборка мусороприемной камеры | 365 |  | КВ. М |  |  | 0 | По факту выполненных работ
2.13. | Ремонт почтовых ящиков, установка, смена замка |  | В течении суток с момента получения заявки | ШТ. | 0 | 0 | 0 | По факту выполненных работ
2.14. | Иное (Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | иное | кх |  |  | 0
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | [5 empty] | 122.901
3.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 |  | куб.м. |  |  | 0
3.2. | Иное (Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов) |  |  | куб.м. | 145.6 | 844.1 | 122.901 | По факту выполненных работ
4 | Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора |  |  | куб.м. |  |  | 0
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | [5 empty] | 75.7828
5.1. | Фундамент | [5 empty] | 0
5.1.1. | Восстановление поврежденных участков фундаментов |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м
5.1.2. | Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов |  |  | КХ
5.1.3. | Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ
5.1.4. | Восстановление поврежденных участков входов в подвалы |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ
5.1.5. | Иное (Фундамент)
5.2. | Стены и фасад | [5 empty] | 54.692
5.2.1. | Герметизация стыков стен и фасадов |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м |  |  | 0
5.2.2. | Заделка и восстановление архитектурных элементов |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ
5.2.3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов |  | Работа не выполняется
5.2.4 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м |  |  | 0 | По факту выполненных работ
5.2.5 | Восстановление поврежденных участков цоколей |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м
5.2.6 | Окраска, промывка цоколей |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м | 98 | 112.5 | 11.025 | По факту выполненных работ
5.2.7. | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.2.8 | Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м
5.2.9 | Иное (Стены и фасад) | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 100 | 436.67 | 43.667 | По факту выполненных работ
5.3. | Перекрытия | [5 empty] | 0
5.3.1. | Частичная смена отдельных деревянных элементов |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м
5.3.2. | Заделка швов и трещин |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м
5.3.3. | Укрепление и окраска |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м
5.3.4. | Иное (Перекрытия)
5.4. | Крыши | [5 empty] | 19.1597
5.4.1. | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.4.2. | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м
5.4.3. | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м
5.4.4. | Ремонт конструкций и элементов крыш | [5 empty] | 9.5798
5.4.4.1 | Ремонт частей водосточных труб | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 32 | 299.37 | 9.5798 | По факту выполненных работ
5.4.4.2 | Ремонт металлической парапетной решетки |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м
5.4.5. | Окраска конструкций и элементов крыши |  |  | кв. м |  |  | 0
5.4.6. | Иное (Крыши) | [5 empty] | 0
5.5. | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери | [5 empty] | 1.313 | По факту выполненных работ
5.5.1. | Ремонт дверей в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх |  |  | 0
5.5.2. | Замена дверей в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт.
5.5.3. | Ремонт или замена входных дверей в подъезды |  |  | шт.
5.5.4. | Ремонт окон в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  | 0
5.5.5. | Замена окон в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт.
5.5.6. | Установка и текущий ремонт доводчиков |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  | 0
5.5.7. | Иное (Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери) | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх | 3 | 437.67 | 1.313 | По факту выполненных работ
5.6. | Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | [5 empty] | 0.61807
5.6.1. | Восстановление лестницы |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м |  |  | 0
5.6.2. | Замена лестницы |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.3. | Восстановление пандуса |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.4. | Замена пандуса |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.5. | Восстановление крыльца |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.6. | Замена крыльца |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.7. | Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков, ложных балконов |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.8. | Замена козырьков над входами в подъезды |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.9. | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.10. | Замена конструкций над балконами верхних этажей |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт.
5.6.11. | Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) |  |  | кв. м
5.6.12. | Иное (Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей) |  | Устранение по мере обнаружения дефекта | кх | 1 | 618.07 | 0.61807 | По факту выполненных работ
5.7. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других помещениях общего пользования | [5 empty] | 0
5.7.1. | Восстановление отделки стен |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м | 0 | 0 | 0 | По факту выполненных работ
5.7.2. | Восстановление отделки потолков |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м | 0 | 0 | 0 | По факту выполненных работ
5.7.3. | Ремонт лестничных клеток |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м |  |  | 0 | По факту выполненных работ
5.7.4. | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кв. м
5.8. | Ремонт чердаков, подвалов | [5 empty] | 0
5.8.1. | Утепление чердачных перекрытий |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кв. м
5.8.2. | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м
5.8.3. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м
5.8.4. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м
5.8.5 | Иное (Ремонт чердаков, подвалов) |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх |  |  | 0
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 140.578
6.1. | Консервация (расконсервация) поливочной системы |  | Работа не выполняется
6.2. | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0
6.3. | Утепление вентиляционных и дымовых каналов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ. | 0 | 0
6.4. | Прочистка вентиляционных и дымовых каналов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ. | 0 | 0
6.5. | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0
6.6. | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0
6.7. | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных и дымовых каналов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0
6.8. | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ. | 0 | 0
6.9. | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода |  | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | ЕД. | 0 | 0
6.10. | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков |  | Работа не выполняется
6.11. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) |  | раз в год | КХ | 0 | 0
6.12. | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления |  | раз в месяц | КХ | 0 | 0
6.13. | Поверка общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения |  | Работа не выполняется
6.14. | Ремонт общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения |  | Работа не выполняется
6.15. | Обслуживание ламп-сигналов |  | Круглосуточно | ШТ. | 0 | 0
6.16. | Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 10 | 2190.5 | 21.905 | По факту выполненных работ
6.17. | Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 10 | 2872.42 | 28.7242 | По факту выполненных работ
6.18. | Замена и восстановление отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 13 | 2872.42 | 37.3415 | По факту выполненных работ
6.19. | Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 26 | 1254 | 32.604 | По факту выполненных работ
6.20. | Замена и восстановление отдельных элементов внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 20 | 672.86 | 13.4572 | По факту выполненных работ
6.21. | Гидропневматическая очистка системы отопления |  | Работа не выполняется
6.22. | Обслуживание и ремонт АУУТЭ |  | Работа не выполняется
6.23. | Обслуживание и ремонт АСКУЭ |  | Работа не выполняется
6.24. | Обслуживание и ремонт насосных пунктов |  | Работа не выполняется
6.25. | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов |  | Работа не выполняется | шт.
6.26. | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных |  | Работа не выполняется
6.27. | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ. | 0 | 0
6.28. | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ. | 0 | 0
6.29. | Иное (Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх | 1 | 6546.11 | 6.5461
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | [5 empty] | 0
7.1. | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств |  | Работа не выполняется
7.2. | Профилактический осмотр мусоропроводов |  | Работа не выполняется
7.3. | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.4. | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 52 | ежедневно | клапанов |  |  | 0
7.5. | Мойка сменных мусоросборников | 365 | ежедневно | клапанов |  |  | 0
7.6. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.7. | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.8. | Дезинфекция мусоросборников | 12 | 1 раз в месяц | мусоросборник |  |  | 0 | По факту выполненных работ
7.9. | Устранение засора |  | по мере необходимости | 1 засор |  |  | 0 | По факту выполненных работ
7.10. | Мелкий ремонт неисправностей мусоропровода |  | по мере необходимости
7.11. | Иное (Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме) |  | Работа не выполняется | 1 клапан |  |  | 0
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | [5 empty] | 0
8.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования |  | Работа не выполняется |  |  |  | 0 | По факту выполненных работ
8.2. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта |  | Работа не выполняется
8.3. | Иное (Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме) |  | Работа не выполняется
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | Работа не выполняется |  |  |  | 0
9.1. | Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения |  | Работа не выполняется | ШТ. |  |  | 0
9.2. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики |  | Работа не выполняется |  |  |  | 0
9.3. | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) |  | Работа не выполняется | ШТ. |  |  | 0
9.4. | Иное (Работы по обеспечению требований пожарной безопасности) | [5 empty] | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции | [5 empty] | 19.3433
10.1. | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах |  | Работа не выполняется |  | 0 | 0
10.2. | Регулировка и наладка систем вентиляции |  | раз в год | м | 56 | 394.98 | 19.3433 | По факту выполненных работ
10.3. | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0
10.4. | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции)
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | [5 empty] | 29.2682
11.1. | Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов |  | раз в год | ШТ. | 40 | 731.7055 | 29.2682
11.2. | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы внутридомового газового оборудования |  | по мере необходимости | ШТ. | 0 | 0 | 0
11.3. | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования)
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | [5 empty] | 164.5886
12.1. | Устранение аварии |  | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 12 | 862.22 | 10.3466 | По факту выполненных работ
12.2. | Выполнение заявок населения |  | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | ЕД. | 123 | 1254 | 154.242 | По факту выполненных работ
12.3. | Иное (Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме)
13 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | [5 empty] | 5.2014
14 | Расход воды на общедомовые нужды | [5 empty] | 22.1757
15 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 0
15.1. | Дератизация |  | раз в год | КВ. М | 0 | 0
15.2. | Дезинсекция |  |  | КВ. М
16 | Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 0
16.1. | Техническая инвентаризация |  | Работа не выполняется
16.2. | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) |  | Работа не выполняется
16.3. | Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) |  |  | кх
17 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | [5 empty] | 0
17.1. | Подметание земельного участка в летний период |  | Работа не выполняется
17.2. | Полив тротуаров |  | Работа не выполняется
17.3. | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | Работа не выполняется
17.4. | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | Работа не выполняется
17.5. | Полив газонов |  | Работа не выполняется
17.6. | Стрижка газонов |  | Работа не выполняется
17.7. | Подрезка деревьев и кустов |  | Работа не выполняется
17.8. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | Работа не выполняется
17.9. | Сдвижка и подметание снега |  | Работа не выполняется
17.10. | Ликвидация скользкости |  | Работа не выполняется
17.11. | Иное (Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома) |  | Работа не выполняется
| Итого по факту: | [5 empty] | 998.5029
| Справочно: Планово-нормативные расходы | [5 empty] | 970.4659
-28.037