## Лист1
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 год
ОАО "РЭУ №22 района Измайлово"
[6 empty] | Дом по адресу: 9-я Парковая ул., д.5,к.3 |  |  |  |  | Исходная
№ | Наименование работ | Планируемая периодичность работ | Рекомендуемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) |  | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | 57537.64 | 30378.2 |  |  | без лифта с мусоропр
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 68.0032 | 57.5374 | 42.804 | с 18% | Снижение | 0 |  | 0
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м2 |  | 52 | 1.2884 | 24.4546 |  | 1.79 | 2.1122 | 1.2884 | 1.5694 |  | 1.5694
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | 1 раз(а) в неделю | 52 | м2 |  | 364 | 1.1446 | 21.6648 |  | 1.5645 | 1.8461 | 1.1446 | 1.2036 |  | 1.2036
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 1 | 1 раз(а) в неделю | 52 | м2 |  | 8 | 1.805 | 0.75088 |  | 2.4131 | 2.8475 | 1.805 | 0 |  | 2.91
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 | 1 раз(а) в неделю | 52 | ШТ |  | 4 | 16.1643 | 3.3622 |  | 15.402 | 18.1744 | 16.1643 | 0 |  | 0
1.5 | Мытье пола кабины лифта | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м2 |  | 1.17 | 1.8683 | 0.79785 |  | 2.5537 | 3.0134 | 1.8683 | 0 |  | 0
1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 | 1 раз(а) в месяц | 12 | м2 |  |  | 0 | 7.5287 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 1 | 1 раз в месяц | 12 | м2 |  | 52 | 1.8561 | 1.1582 | 3.3146 | 2.5371 | 2.9938 | 1.8561 | 3.7996 |  | 3.7996
1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 1 | 1 раз в месяц | 12 | м2 |  | 364 | 1.4584 | 6.3705 | 2.9147 | 1.9935 | 2.3523 | 1.4584 | 3.1152 |  | 3.1152
1.7 | Мытье окон | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 0 | 6.9739 | 0 |  | 6.5668 | 7.7488 | 6.9739 | 7.92 |  | 7.92
1.8 | Влажная протирка стен |  | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 706 | 2.3132 | 1.6332 |  | 2.1782 | 2.5703 | 2.3132 | 2.62 |  | 2.62
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | шт. |  | 32 | 1.4402 | 0.046086 |  | 1.3561 | 1.6002 | 1.4402 | 1.6 |  | 1.62
1.10 | Мытье дверей | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 12 | 3.3831 | 0.040597 |  | 3.1856 | 3.759 | 3.3831 | 3.83 |  | 3.83
1.11 | Мытье подоконников | 2 | 2 раз(а) в год | 2 | м2 |  | 0 | 3.3692 | 0 |  | 3.1725 | 3.7435 | 3.3692 | 3.82 |  | 3.82
1.12 | Мытье оконных решеток | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 0 | 3.2423 | 0 |  | 3.053 | 3.6025 | 3.2423 | 3.67 |  | 3.67
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 8 | 2.1724 | 0.017379 |  | 2.0456 | 2.4138 | 2.1724 | 2.46 |  | 2.46
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 14.4 | 2.0738 | 0.029862 |  | 1.9527 | 2.3042 | 2.0738 | 2.35 |  | 2.35
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 | 2 раз(а) в год | 2 | м2 |  | 0 | 4.1859 | 0 |  | 3.9415 | 4.651 | 4.1859 | 4.75 |  | 4.75
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | ШТ |  | 8 | 2.0738 | 0.01659 |  | 1.9527 | 2.3042 | 2.0738 | 2.35 |  | 2.35
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | ШТ |  | 11 | 1.6794 | 0.018474 |  | 1.5814 | 1.8661 | 1.6794 | 1.89 |  | 1.89
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | 2 раз(а) в год | 2 | м2 |  | 435 | 1.8801 | 1.6357 |  | 1.5933 | 1.8801 | 1.8801 | 1.92 |  | 1.92
1.19 | Очистка водосточных труб | [7 empty] | 0.16808 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.19.1 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение 5 суток после обнаружения | 0 | М |  | 0 | 64.52 | 0 |  | 35.61 | 42.0198 |  | 0 |  | 0
1.19.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение 5 суток после обнаружения | 1 | ШТ |  | 4 | 42.0198 | 0.16808 |  | 35.61 | 42.0198 |  | 0 |  | 0
1.20 | Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 34621.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш |  | Работа не выполняется |  | м2 |  | 0 | 12.22 | 0 |  | 10.3562 | 12.2203 |  | 12.51 |  | 12.51
1.20.2 | Сбивание сосулек | 1 | В течение 1 суток после обнаружения | 0 | м |  | 0 | 12.3913 | 0 |  |  | 0 |  | 12.51 |  | 12.51
1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 441 | 1.54 | 0.67914 |  | 1.3104 | 1.5463 |  | 1.58 |  | 1.58
1.22 | Уборка подвального помещения | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 441 | 1.54 | 0.67914 |  | 1.3104 | 1.5463 |  | 1.58 |  | 1.58
1.23 | Иное | [7 empty] | 4.48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер |  | 1 раз в день | 365 | м2 |  | 1.58 | 6.8347 | 3.9416 |  | 6.508 | 7.6794 | 6.8347 | 0 |  | 7.77
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта |  | 2 раза в месяц | 24 | м2 |  | 10.896 | 2.0591 | 0.53846 |  | 2.8145 | 3.3211 | 2.0591 | 0 |  | 3.39
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | [7 empty] | 68.0032 |  |  | 0
2 | Работы по сбору и вывозу ТБО | [7 empty] | 61.6083 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м3 |  | 0.46082 | 155.22 | 26.108 | 40603.8 | 0.71668 | 0.84568 |  | 155.22 |  | 155.22
2.2 | Иное | [7 empty] | 35.5003 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м3 |  | 0.46082 | 211.06 | 35.5003 |  | 292.2 | 344.796 | 306.8684 | 0.9884 | 2.922 | 216.2704
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [7 empty] | 61.6083
3 | Работы по сбору и вывозу КГМ | [7 empty] | 24.534 | 0 |  |  |  | 13.26 |  | 0
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 1 | 1 по мере необходимо сти | 365 | м3 |  | 0.14937 | 450 | 24.534 | 24310.2 | 0.14801 |  |  | 13.26 |  | 13.26
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | [7 empty] | 24.534
4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 99.081 |  | 131.0538 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Фундамент | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2 | Стены и фасад | [7 empty] | 24.1966 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | 1 | по мере обнаружения | 1 | М |  | 25 | 623 | 15.575 |  |  |  |  | 0 |  | 163.26
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.3 | Ремонт фасадов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.4 | Ремонт цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | М2 |  | 0 | 1055.65 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М |  | 98 | 73.23 | 8.3496 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.7 | Замена домовых знаков |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.8 | Замена уличных указателей |  | Работа не выполняется |  | М2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  | 2 | 136.01 | 0.27202 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3 | Перекрытия | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4 | Крыши | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 1 | Работы не выполняются |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование |  | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.6 | Ремонт освещения | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.8 | Ремонт вентиляции |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 6.759 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 6.759 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1064.82 |  | 1064.82
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | [7 empty] | 33.238 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.2 | Замена лестницы |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.4 | Замена пандуса |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.6 | Замена крыльца |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.9 | Восстановление подвалов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 33.238 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.13 | Замена лестничных клеток |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов | [7 empty] | 12.3339 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 8.2226 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 4.1113 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.8 | Иное | [7 empty] | 22.5534 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов |  |  |  | КХ |  |  |  | 21.1445 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды |  |  |  | КХ |  |  |  | 0.302 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома |  |  |  | КХ |  |  |  | 1.1069 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | [7 empty] | 99.081
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 261.2747 |  | 421.5204 |  |  | 0 |  | 0
5.1 | Ремонт водосточных труб | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | М |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.1.2 | Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.1.3 | Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 37.3947 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 8.6019 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 8.6019 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | по мере необходимости |  | ШТ |  |  |  | 2.3376 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 |  |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 | 1 раз в год | 1 | ШТ |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 223.7 |  | 223.7
5.14 | Замеры сопротивления | 1 | 1 раз в год | 1 | ШТ |  |  |  | 26.4116 |  |  |  |  | 93.02 |  | 93.02
5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов |  | Круглосуточно |  | ШТ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 26.0391 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 21.3635 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 23.2983 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 12.3376 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 94.8885 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24 | Иное | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.8
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 | 1 раз в день | 365 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.6494
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.6494
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | 1 раз в год | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 183.71
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников | 1 | 1 раз в год | 12 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.8 | Устранение засора | 1 | по мере необходимости | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 875.4538
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов |  | по мере необходимости |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | [7 empty] | 261.2747
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 31.6367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования |  | Круглосуточно | 365 | ШТ |  | 1 | 0.086676 | 31.6367 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | [7 empty] | 31.6367
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | 1 раз(а) в месяц | 12 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | 1 раз(а) в месяц | 12 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) |  | В течение 5 суток после обнаружения | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | [7 empty] | 0
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | 1 раз(а) в год | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 203.6027 |  | 89.9194
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции |  | по мере обнаружения | 1 | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  | В течении 1 сток с момента обнаружения |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | [7 empty] | 0
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 16.0894 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома |  | 1 раз(а) в год |  | КХ |  |  |  | 16.0894 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | [7 empty] | 16.0894
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | [7 empty] | 51.1033 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |  | КХ |  |  |  | 3.5213 |  |  |  |  | 2.4639 |  | 0.36033
10.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |  | КХ |  |  |  | 47.582 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | [7 empty] | 51.1033
11 | Расход электроэнергии | [7 empty] | 61.8573 |  |  |  |  | 4.91 |  | 4.91
11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 1 | Круглосуточно | 1 | кВт.ч |  | 12598.23 | 4.91 | 61.8573 | 57070 | 11623.2179 |  |  | 4.91 |  | 4.91
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | [7 empty] | 61.8573
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды | [7 empty] | 11.51 | 10998 |  |  |  | 0 |  | 0
12.2 | Иное | [7 empty] | 11.51 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м3 |  | 74.658 | 29.16 | 2.177 | 3981 |  |  |  | 29.16 |  | 29.16
12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м3 |  | 49.772 | 135.79 | 6.7585 |  | 124.43 |  |  | 135.79 |  | 135.79
12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м3 |  | 124.43 | 20.69 | 2.5745 |  |  |  |  | 20.69 |  | 20.69
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | [7 empty] | 11.51
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.1 | Дератизация | 1 | 1 раз(а) в год |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.23 |  | 0.23
13.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.44 |  | 5.44
13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении 1 суток с момента получения заявки |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.4 | Иное | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.4.1 | Техническая инвентаризация |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) |  |  |  | КХ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | [7 empty] | 0
14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.1 | Подметание земельного участка в летний период |  | 1 раз(а) в день | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.2 | Полив тротуаров |  | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | 1 раз(а) в день | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.5 | Полив газонов | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.6 | Стрижка газонов | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.7 | Подрезка деревьев и кустов |  | 1 раз(а) в год | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.9 | Сдвижка и подметание снега |  | В течение 3 часов после снегопада | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.10 | Ликвидация скользкости |  | В течение 3 часов после обнаружения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | [7 empty] | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 686.6979
683234.82