## Лист1
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2011г.
ОАО "РЭУ №22 района Измайлово"
Дом по адресу: 6-я Парковая ул., д.16А,к.1
№ | Наименование работ | Планируемая периодичность работ | Рекомендуемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) |  | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | 27393.69
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 82.0351 | 33.4902 | Исходная | с 18% | Снижение
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м2 |  | 103.54 | 0.55501 | 20.975 |  | 1.2993 | 1.5332 | 0.59962
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | 1 раз(а) в неделю | 52 | м2 |  | 251.46 | 0.42477 | 5.5542 |  | 0.9944 | 1.1734 | 0.45762
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 1 | 1 раз(а) в неделю | 52 | м2 |  | 0 | 1.5376 | 0 |  | 2.4131 | 2.8475 | 1.1105
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 | 1 раз(а) в неделю | 52 | ШТ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Мытье пола кабины лифта | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м2 |  | 0 | 1.6272 | 0 |  | 2.5537 | 3.0134 | 1.1752
1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 | 1 раз(а) в месяц | 12 | м2 |  |  | 0 | 5.1128 |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 1 | 1 раз в месяц | 12 | м2 |  | 103.54 | 1.35 | 1.6773 | 2.6158 | 3.1604 | 3.7293 | 1.4544
1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 1 | 1 раз в месяц | 12 | м2 |  | 251.46 | 1.1385 | 3.4354 | 3.733 | 2.5901 | 3.0563 | 1.1614
1.7 | Мытье окон | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 31.9452 | 8.76 | 0.27984 |  | 6.5668 | 7.7488 | 6.9739
1.8 | Влажная протирка стен |  | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 1612 | 0.72 | 1.1606 |  | 2.1782 | 2.5703 | 2.3132
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | шт. |  | 18 | 4.59 | 0.08262 |  | 1.3561 | 1.6002 | 1.4402
1.10 | Мытье дверей | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 27 | 3.94 | 0.10638 |  | 3.1856 | 3.759 | 3.3831
1.11 | Мытье подоконников | 2 | 2 раз(а) в год | 2 | м2 |  | 3.96 | 3.74 | 0.029621 |  | 3.1725 | 3.7435 | 3.3692
1.12 | Мытье оконных решеток | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.053 | 3.6025 | 3.2423
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0456 | 2.4138 | 2.1724
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 0 | 3.97 | 0 |  | 1.9527 | 2.3042 | 2.0738
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 | 2 раз(а) в год | 2 | м2 |  | 45.75 | 1.45 | 0.13267 |  | 3.9415 | 4.651 | 4.1859
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | ШТ |  | 15 | 2.45 | 0.03675 |  | 1.9527 | 2.3042 | 2.0738
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | ШТ |  | 9 | 2.19 | 0.01971 |  | 1.5814 | 1.8661 | 1.6794
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | 2 раз(а) в год | 2 | м2 |  | 850 | 1.88 | 3.196 |  | 1.5933 | 1.8801 | 1.1281
1.19 | Очистка водосточных труб | [7 empty] | 0 |  |  | 0
1.19.1 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение 5 суток после обнаружения | 0 | М |  | 0 | 64.52 | 0 |  |  | 0
1.19.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение 5 суток после обнаружения | 0 | ШТ |  | 0 | 43.01 | 0 |  | 35.61 | 42.0198
1.20 | Очистка кровли | [7 empty] | 43.2037 | 46.568 |  | 0
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш |  | Работа не выполняется | 2 | м2 |  | 850 | 12.22 | 20.774 | 25.794 | 10.3562 | 12.2203
1.20.2 | Сбивание сосулек | 1 | В течение 1 суток после обнаружения | 20 | м |  | 98 | 11.4437 | 22.4297 | 0.01316 |  | 0
1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 692 | 1.55 | 1.0726 |  | 1.3104 | 1.5463
1.22 | Уборка подвального помещения | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м2 |  | 692 | 1.55 | 1.0726 |  | 1.3104 | 1.5463
1.23 | Иное | [7 empty] | 0
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер |  | 1 раз в день | 0 | м2 |  | 0 | 7.77 | 0
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта |  | 2 раза в месяц | 0 | м2 |  | 0 | 3.9 | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | [7 empty] | 82.0351
2 | Работы по сбору и вывозу ТБО | [7 empty] | 59.1605
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м3 |  | 1.1929 | 135.87 | 59.1605 | 26273.42 | 0.52979
2.2 | Иное | [7 empty] | 0
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 | 1 раз(а) в день | 365 | м3 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [7 empty] | 59.1605
3 | Работы по сбору и вывозу КГМ | [7 empty] | 31.1025
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 1 | 1 по мере необходимо сти | 365 | м3 |  | 0.22715 | 375.13 | 31.1025 | 62626.21 | 0.45738
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | [7 empty] | 31.1025
4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 50.2724 |  | 100.3605
4.1 | Фундамент | [7 empty] | 0
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | [5 empty] | 0
4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0
4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0
4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0
4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0
4.2 | Стены и фасад | [7 empty] | 3.2012
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | 1 | Работа не выполняется | 1 | М |  |  |  | 0
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0
4.2.3 | Ремонт фасадов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | 1 | КХ |  |  |  | 0
4.2.4 | Ремонт цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | М2 |  | 0 | 1055.65 | 0
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М |  | 40 | 73.23 | 2.9292
4.2.7 | Замена домовых знаков |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | ШТ |  |  |  | 0
4.2.8 | Замена уличных указателей |  | Работа не выполняется |  | М2 |  |  |  | 0
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  | 2 | 136.01 | 0.27202
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0
4.3 | Перекрытия | [7 empty] | 0
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0
4.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.4 | Крыши | [7 empty] | 0
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 1 | Работы не выполняются |  | КХ |  |  |  | 0
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование |  | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М2 |  |  |  | 0
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | М |  |  |  | 0
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0
4.4.6 | Ремонт освещения | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | ШТ |  |  |  | 0
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.4.8 | Ремонт вентиляции |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | КХ |  |  |  | 0
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 1.2185
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0.60923
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0.60923
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | 1 | КХ |  |  |  | 0
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | [7 empty] | 3.028
4.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.2 | Замена лестницы |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | ШТ |  |  |  | 0
4.6.4 | Замена пандуса |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.6 | Замена крыльца |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.9 | Восстановление подвалов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 3.028
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.13 | Замена лестничных клеток |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |  | КХ |  |  |  | 0
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов | [7 empty] | 0
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М2 |  |  |  | 0
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 0
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 0
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0
4.8 | Иное | [7 empty] | 42.8247
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов |  |  |  | КХ |  |  |  | 42.8247
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | [7 empty] | 50.2724
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 180.433 |  | 195.2402
5.1 | Ремонт водосточных труб | [7 empty] | 1.6127
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | М |  |  |  | 1.0751
5.1.2 | Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0
5.1.3 | Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0.53756
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 5.021
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 20.716
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 0
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | М |  |  |  | 0
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | ШТ |  |  |  | 0
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 7.3273
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 7.3273
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов |  | ШТ |  |  |  | 0
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | по мере необходимости |  | ШТ |  |  |  | 2.1854
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 0
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 |  |  | ШТ |  |  |  | 0
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 | 1 раз в год | 1 | ШТ |  | 0 | 0 | 0
5.14 | Замеры сопротивления | 1 | 1 раз в год | 1 | ШТ |  |  |  | 20.8848
5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | ШТ |  |  |  | 0
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | ШТ |  |  |  | 0
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов |  | Круглосуточно |  | ШТ |  |  |  | 0
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 27.0154
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 14.661
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 12.8188
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 2.6104
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 58.2529
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | КХ |  |  |  | 0
5.24 | Иное | [7 empty] | 0
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 | 1 раз в день | 365 | КХ |  |  |  | 0
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | 1 раз в год | 1 | КХ |  |  |  | 0
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников | 1 | 1 раз в год | 12 | КХ |  |  |  | 0
5.24.8 | Устранение засора | 1 | по мере необходимости | 1 | КХ |  |  |  | 0
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов |  | по мере необходимости |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | 1 раз в год |  | КХ |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | [7 empty] | 180.433
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 0
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования |  | Круглосуточно | 365 | ШТ |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | [7 empty] | 0
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 0
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | 1 раз(а) в месяц | 12 | КХ |  |  |  | 0
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | 1 раз(а) в месяц | 12 | КХ |  |  |  | 0
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) |  | В течение 5 суток после обнаружения | 1 | КХ |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | [7 empty] | 0
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 15.8198
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | 1 раз(а) в год | 1 | КХ |  |  |  | 15.8198
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции |  | по мере обнаружения | 1 | КХ |  |  |  | 0
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  | В течении 1 сток с момента обнаружения |  | КХ |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | [7 empty] | 15.8198
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 0
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома |  | 1 раз(а) в год |  | КХ |  |  |  | 0
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | [7 empty] | 0
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | [7 empty] | 146.1994
10.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |  | КХ |  |  |  | 3.4935
10.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |  | КХ |  |  |  | 142.7059
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | [7 empty] | 146.1994
11 | Расход электроэнергии | [7 empty] | 26.6792
11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 1 | Круглосуточно | 1 | кВт.ч |  | 7020.84 | 3.8 | 26.6792 | 2669.3 | 702.4474
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | [7 empty] | 26.6792
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды | [7 empty] | 17.6826 | 13980.77
12.2 | Иное | [7 empty] | 17.6826
12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м3 |  | 145.704 | 23.31 | 3.3964 |  | 219.3235
12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м3 |  | 97.136 | 105.45 | 10.243
12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | 1 раз(а) в год | 1 | м3 |  | 242.84 | 16.65 | 4.0433
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | [7 empty] | 17.6826
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД | [7 empty] | 1.7155
13.1 | Дератизация | 1 | 1 раз(а) в год |  | КХ |  |  |  | 1.7155
13.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости |  | КХ |  |  |  | 0
13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении 1 суток с момента получения заявки |  | КХ |  |  |  | 0
13.4 | Иное | [7 empty] | 0
13.4.1 | Техническая инвентаризация |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) |  |  |  | КХ |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | [7 empty] | 1.7155
14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД | [7 empty] | 0
14.1 | Подметание земельного участка в летний период |  | 1 раз(а) в день | [5 empty] | 0
14.2 | Полив тротуаров |  | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | [5 empty] | 0
14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | 1 раз(а) в день | [5 empty] | 0
14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | [7 empty] | 0
14.5 | Полив газонов | [7 empty] | 0
14.6 | Стрижка газонов | [7 empty] | 0
14.7 | Подрезка деревьев и кустов |  | 1 раз(а) в год | [5 empty] | 0
14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период | [5 empty] | 0
14.9 | Сдвижка и подметание снега |  | В течение 3 часов после снегопада | [5 empty] | 0
14.10 | Ликвидация скользкости |  | В течение 3 часов после обнаружения | [5 empty] | 0
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | [7 empty] | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 611.1
611100.61
Генеральный директор
| ОАО "РЭУ №22 района Измайлово" | [5 empty] | С.С. Черноков